## ชีต1
Volunteer
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | No. | name | Student No.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | นายธรานนท์ สุขตัว | 663380387-3
1 | 10. As a driver, I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a safer manner | A-DAPT Blueprint | พชธกร,อติชาติ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | นายพชธกร ไพรนารี | 663380607-5
|  | Frontend:Chat UI | วรชาติ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | นายอติชาติ คงอนันต์ | 663380410-4
|  | Frontend:Send Text Message | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | นางสาวปิยะพร ภูแต้มนิล | 643021425-1
|  | Frontend:Reply Message | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | นายวรชาติ ปัญญา | 663380399-6
|  | Frontend:Empty Message Validation | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | นายกิตติพงษ์ โครตสา | 663380588-3
|  | Frontend:Ride Completed Disable Logic | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Frontend:Location Share Confirmation Dialog | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Team velocity= | 108
|  | Frontend:Location Cancel Logic | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Frontend:Image Send Confirmation Dialog | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Burn down chart | Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Frontend:Image Cancel Logic | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Actual | 84 | 80 | 76 | 76 | 76 | 12 | 0 | 0
|  | Frontend:Render Message Types (text/image/location) | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | ldeal | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
|  | Backend & API:POST API /messages | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:GET API /messages by ride | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:Ride Status Check | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:Message Validation | วรชาติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Backend & API:Private Information Filter | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:Save Message Logic | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:Send Location Logic | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Backend & API:Send Image Logic | วรชาติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Backend & API:Notification Trigger | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Database:Design messages/media/location schema | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testing/robot | ธรานนท์์,กิตติพงษ์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Test Report | ธรานนท์์,กิตติพงษ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | User Manual | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Change Log | กิตติพงษ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Sprint Backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
รวม |  |  |  | 84
Day0