## sprint backlog
Volunteer
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | No. | name | Student No.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | นายธรานนท์ สุขตัว | 663380387-3
1 | 15. As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | A-DAPT Blueprint | พชธกร,อติชาติ ธรานนท์์,กิตติพงษ์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | นายพชธกร ไพรนารี | 663380607-5
|  | Frontend:Rating Logic | กิตติพงษ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | นายอติชาติ คงอนันต์ | 663380410-4
|  | Frontend:Dynamic Tags Display | กิตติพงษ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | นางสาวปิยะพร ภูแต้มนิล | 643021425-1
|  | Frontend:Character Counter (500 chars) | กิตติพงษ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | นายวรชาติ ปัญญา | 663380399-6
|  | Frontend:Skip / Auto-dismiss Logic | กิตติพงษ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | นายกิตติพงษ์ โครตสา | 663380588-3
|  | Frontend:Validation (Prevent 0 star) | กิตติพงษ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Backend & API:POST API /reviews | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Backend & API:Review Eligibility Check | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Backend & API:Driver Rating Calculation | วรชาติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | Team velocity= | 108
|  | Backend & API:Anonymization Option | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Backend & API:Low Rating Notification Trigger | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Burn down chart | Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Database:Design reviews schema | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Actual | 108 | 100 | 100 | 100 | 77 | 43 | 0 | 0
|  | Testing/robot | ธรานนท์์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | ldeal | 108 | 92.5714 | 77.1429 | 61.7143 | 46.2857 | 30.8571 | 15.4286 | 0
|  | Test Report | ธรานนท์์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | User Manual | พชธกร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Change Log | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Sprint Backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 11. As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | A-DAPT Blueprint | พชธกร,อติชาติ ธรานนท์์,กิตติพงษ์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend :Create Incident Form Logic | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Frontend :File Upload Handling | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Frontend :Incident Status Tracking UI | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Frontend :Validation (Required Fields) | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Backend & API:POST /api/v1/incidents | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:GET Incident by Driver | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Backend & API:Update Incident Status (Admin) | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:File Storage Integration | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend & API:Notification to Admin | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Database:Create incidents table schema | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Testing/robot | ธรานนท์์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Test Report | ธรานนท์์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | User Manual | พชธกร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Change Log | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Sprint Backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
รวม |  |  |  | 108 | [6 empty] | 0
Day0