## sprint backlog
Volunteer
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | No. | name | Student No.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | นายธรานนท์ สุขตัว | 663380387-3
1 | 16. As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | UI Design | อติชาติ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | นายพชธกร ไพรนารี | 663380607-5
|  | Identity Verification | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | นายอติชาติ คงอนันต์ | 663380410-4
|  | Create POST API | วรชาติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | นางสาวปิยะพร ภูแต้มนิล | 643021425-1
|  | Do Subscription Checker | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | นายวรชาติ ปัญญา | 663380399-6
|  | Token Revocation | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | นายกิตติพงษ์ โครตสา | 663380588-3
|  | Audit Log Record | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Security Validation | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Team velocity= | 118
|  | API | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | UAT | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | A_DAPT_Blueprint | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Burn down chart | Day | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7
|  | Test report | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Actual | 84 | 76 | 54 | 35 | 25 | 13 | 0
|  | User manual | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ldeal | 78.6667 | 65.5556 | 52.4444 | 39.3333 | 26.2222 | 13.1111 | 0
|  | Chnage log | กิตติพงษ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sprint backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. As a driver, I want to have emergency assistance so that I can call for help in unforeseen situations. | Emergency Button | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emergency Dashboard | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create API | วรชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | SMS Fallback Service | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Ticket & Log Report | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | System Redundancy | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A_DAPT_Blueprint | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test report | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User manual | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chnage log | กิตติพงษ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sprint backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | Report Page | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Report History | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Driver Rating Page | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | API | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Work Flow | วรชาติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Driver Rating Impact Logic | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Admin Module | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Email sent | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Feedback Collect | วรชาติ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | A_DAPT_Blueprint | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test report | ธรานนท์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User manual | พชธกร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chnage log | กิตติพงษ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sprint backlog | อติชาติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  |  | 84 | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… 7: 0